## 1-评估表
序号 | 模块/子模块 | 功能描述 | 备注/实现要点 | 状态（可做✅ / 可扩展🔄 / 不可做❌） | 工时（人天） | 产品报价 | 汇总说明
1 | 平台架构 | 多层级多模块架构，保障系统高效运行 | 包含数据集、数据治理、湖管理、湖计算、湖存储 |  |  |  | 单人月：30,000 元 月工时：22 天 人天单价：≈ 1,364 元/天
1.1 | 数据集 | 面向AI场景的数据集管理（查询、编辑、版本管理），内置分布式缓存加速访问 | 已具备版本控制管理，并有多模态数据处理全流程 | ✅ | 80 | 109120 | ✅ | 1200320 | 3120832
1.2 | 数据治理 | 可视化AI工作流编排，内置多模态算子，支持自定义算子，提供算法库 | 已支持自建算子，并可在线选择开启编排 | ✅ | 140 | 190960 | 🔄 | 2182400 | 3273600
1.3 | 湖管理 | 数据湖构建、在线服务、资源管理；元数据和权限管理、服务部署与监控、资源队列管理 | 元数据/权限部分具备；缺统一湖管理层 | 🔄 | 160 | 218240 | ❌ | 1855040 | 2782560
1.4 | 湖计算 | 集成Spark、Ray、OpenSearch并增强，支持异构调度，多条件检索分析 | 已有Ray；Spark/OpenSearch未集成 | 🔄 | 180 | 245520
1.5 | 湖存储 | 存储加速引擎，支持读写缓存，POSIX协议，对接对象存储 | MinIO已具备基础存储；缺加速引擎与POSIX支持 | 🔄 | 160 | 218240 |  | 标准产品：312万，高阶版产品：640万，完全定制版产品：916万
2 | 系统功能
2.1 | 大数据研发平台 | 兼容Hadoop生态，多计算引擎，全链路一站式 | 无完整平台 | ❌ | 300 | 409200
2.2 | 数据资产管理平台 | 图形化工具，元数据血缘展示，检索、目录、血缘、采集、管理 | 已有数据资产平台 | ✅ | 80 | 109120
2.3 | 多模态AI数据湖 | 多模态数据处理、管理、计算、存储，支持预处理和清洗 | 已有多模态处理链路 | ✅ | 100 | 136400
3 | 多模态检索
3.1 | 向量检索 | 存储与检索非结构化数据向量特征，可与大模型结合 | 已有Milvus多模态检索 | ✅ | 60 | 81840
3.2 | 全文检索 | 对非结构化数据分词构建倒排索引，高效全文检索，支持混合检索 | 选型建议：主选 Elasticsearch（适合 2.5 TB+ 主文本 + 百 TB 级描述文本），可补充 Lance 用于数据湖内轻量混合检索 | ✅（ES）/ 🔄（Lance） | 200 | 272800
4 | 数据资源流通归集
4.1 | 分布式对象存储 | 云底座高性能存储系统，支持大容量非结构化数据 | MinIO已实现 | ✅ | 60 | 81840
4.2 | 数据集成工具 | 整合不同数据源，二维表同步（离线+流式） | 未实现 | ❌ | 160 | 218240
4.3 | 公共数据归集 | 汇聚公共数据资源 | 未实现（离线SFTP采集/本地文件上传） | ❌ | 100 | 136400
4.4 | 行业数据归集 | 整合行业数据集 | 未实现（离线SFTP采集/本地文件上传） | ❌ | 120 | 163680
4.5 | 多模态数据资源 | 归集公共、行业、其他数据，为模型训练提供要素 | 内部数据具备，外部缺 | 🔄 | 120 | 163680
5 | 湖管理功能
5.1 | 概览 | 系统运行与资源使用信息可视化 | Ray Dashboard部分具备 | 🔄 | 100 | 136400
5.2 | 统一数据目录 | Catalog管理数据资源，权限隔离 | 未实现 | ❌ | 160 | 218240
5.3 | 数据集管理 | 列表、筛选、创建、血缘、预览 | 已有 | ✅ | 60 | 81840
5.4 | 多模态混合检索 | 向量+全文融合 | 向量已具备，全文检索可用 ES/Lance 实现 | 🔄 | 120 | 163680
5.5 | 权限管理 | 对数据资源项进行权限控制 | 部分具备（配额管理） | 🔄 | 120 | 163680
5.6 | 智能存储 | 存储分析、冷热分层、TTL | 未实现 | ❌ | 180 | 245520
5.7 | 数据处理 | 创建任务与可视化workflow | 已有处理链路，在线可视化算子编排 | 🔄 | 120 | 163680
5.8 | 算子管理 | 注册与使用自定义算子，100+内置算子 | 部分具备 | 🔄 | 140 | 190960
5.9 | 模型部署 | 镜像部署、模型文件+Processor部署 | 未实现 | ❌ | 180 | 245520
6 | 湖计算功能
6.1 | 计算引擎 | 多模态高性能引擎，支持调用豆包大模型 | Ray已具备多模态处理；豆包调用未实现 | 🔄 | 120 | 163680
6.2 | 计算加速引擎 | 向量化执行引擎提升性能 | Milvus引擎、Es检索等 | ✅ | 100 | 136400
7 | 湖存储功能
7.1 | 高效存储 | 缓存加速、POSIX、分层存储 | MinIO基础存储，按照采集、处理、结果三级存储分层，缺乏POSIX | 🔄 | 140 | 190960
7.2 | 存储加速引擎 | 对象存储缓存加速 | 未实现 | ❌ | 160 | 218240
8 | 高效运维 | 集群监控、告警、日志、作业监控 | Ray作业监控部分具备 | 🔄 | 120 | 163680
|  |  |  | 总计： | 3840 | 5237760

## 2-数据量级评估
数据规模与目标
模态 | 原始规模 | 清洗后规模 | 其他要求
文本 | ≥ 21 TB | ≥ 2.5 TB | 重复率 ≤ 5%
图像 | ≥ 25 TB / ≥ 500万张 | ≥ 5 TB | 分辨率 ≥ 768×1024；5万张有文本描述（≥ 1 TB）
音频 | ≥ 20万小时 | ≥ 10万小时 | -
视频 | ≥ 1000 TB / ≥ 4万小时 | ≥ 500 TB / ≥ 2万小时 | 分辨率 ≥ 720P；5000小时有文本描述（≥ 100 TB）；重复率 ≤ 5%
标注 | - | - | 指令微调 ≥ 45万条；测试集 ≥ 10万条（覆盖民航场景）
模态 | 工序 | 质量要求 | 对应 AI 数据湖模块 | 实现要点 / 技术建议
文本 | 智能去重 | ≥95% | 数据治理（1.2）、算子管理（5.8） | SimHash/BERT 语义去重，支持批量算子化执行
| 多维度噪声过滤 | ≥95% | 数据治理（1.2）、中间处理数据层（7.4） | 正则+NLP 模型过滤低质量文本
| 结构化处理 | ≥95% | 数据治理（1.2）、数据集管理（1.1） | Spark SQL/正则解析，统一字段格式
| 语义标准化 | ≥95% | 数据治理（1.2） | 同义词归一化、术语库管理
| 上下文纠错 | ≥95% | 数据治理（1.2） | BERT/ChatGLM 纠错模型结合规则引擎
| 自动化解析（文本/公式/图片/表格） | 文本≥95%，公式≥85%，图片≥90%，表格≥90%，总体≥90% | 数据治理（1.2）、多模态AI数据湖（2.3） | OCR、LaTeX 解析、表格结构化工具
图像 | 噪声消除 | ≥98% | 数据治理（1.2）、算子管理（5.8） | 高斯滤波、超分辨率（SR）模型
| 相似度去重 | ≥98% | 数据治理（1.2）、算子管理（5.8） | CLIP/ResNet 特征向量比对
| 质量筛选 | ≥98% | 数据治理（1.2）、中间处理数据层（7.4） | 清晰度、曝光度检测模型
| 数据增强 | ≥98% | 数据治理（1.2）、算子管理（5.8） | Albumentations 图像增强算子
音频 | 静音切除、音量均衡 | - | 数据治理（1.2） | 音频分段、归一化处理
| 智能降噪与语音增强 | ≥95% | 数据治理（1.2）、算子管理（5.8） | 频谱减法、深度降噪模型
| 语音分离与说话人识别 | ≥95% | 数据治理（1.2） | Speaker Diarization 模型
| 关键片段提取 | ≥95% | 数据治理（1.2）、多模态检索（3.1） | 事件检测、特征匹配
| 合规化处理 | ≥95% | 数据治理（1.2）、权限管理（5.5） | Presidio 脱敏、正则规则
视频 | 智能去噪与修复 | ≥95% | 数据治理（1.2）、算子管理（5.8） | 时域+空域滤波、修复模型
| 质量筛选与增强 | ≥95% | 数据治理（1.2） | 分辨率检测、超分辨率增强
| 音视频同步处理 | ≥95% | 数据治理（1.2） | 音画延迟检测与校正
| 去重与关键帧提取 | ≥95% | 数据治理（1.2）、多模态检索（3.1/3.2） | 关键帧提取+特征向量比对

## 工作表1
序号 | 模块/子模块 | 功能描述 | 备注/实现要点 | 状态 | 产品报价
1 | 平台架构 | 多层级多模块架构，保障系统高效运行 | 包含数据集、数据治理、湖管理、湖计算、湖存储 | 🔄 | 109120 | 1 | 平台架构 | 🔄 | 80 | 109120
1.1 | 数据集 | 面向AI场景的数据集管理（查询、编辑、版本管理），内置分布式缓存加速访问 | 已具备版本控制管理，并有多模态数据处理全流程 | ✅ | 109120 | 1.1 | 数据集 | ✅ | 80 | 109120
1.2 | 数据治理 | 可视化AI工作流编排，内置多模态算子，支持自定义算子，提供算法库 | 已支持自建算子，并可在线选择开启编排 | ✅ | 190960 | 1.2 | 数据治理 | ✅ | 140 | 190960
1.3 | 湖管理 | 数据湖构建、在线服务、资源管理；元数据和权限管理、服务部署与监控、资源队列管理 | 元数据/权限部分具备；缺统一湖管理层 | 🔄 | 218240 | 1.3 | 湖管理 | 🔄 | 160 | 218240
1.4 | 湖计算 | 集成Spark、Ray、OpenSearch并增强，支持异构调度，多条件检索分析 | 已有Ray；Spark/OpenSearch未集成 | 🔄 | 245520 | 1.4 | 湖计算 | 🔄 | 180 | 245520
1.5 | 湖存储 | 存储加速引擎，支持读写缓存，POSIX协议，对接对象存储 | MinIO已具备基础存储；缺加速引擎与POSIX支持 | 🔄 | 218240 | 1.5 | 湖存储 | 🔄 | 160 | 218240
2.1 | 大数据研发平台 | 兼容Hadoop生态，多计算引擎，全链路一站式 | 无完整平台 | ❌ | 409200 | 2.2 | 数据资产管理平台 | ✅ | 80 | 109120
2.2 | 数据资产管理平台 | 图形化工具，元数据血缘展示，检索、目录、血缘、采集、管理 | 已有数据资产平台 | ✅ | 109120 | 2.3 | 多模态AI数据湖 | ✅ | 100 | 136400
2.3 | 多模态AI数据湖 | 多模态数据处理、管理、计算、存储，支持预处理和清洗 | 已有多模态处理链路 | ✅ | 136400 | 3.1 | 向量检索 | ✅ | 60 | 81840
3.1 | 向量检索 | 存储与检索非结构化数据向量特征，可与大模型结合 | 已有Milvus多模态检索 | ✅ | 81840 | 3.2 | 全文检索（ES 方案） | ✅ | 200 | 272800
3.2 | 全文检索（ES） | 倒排索引，高效全文检索，支持混合检索 | 主选ES，适配大规模文本 | ✅ | 272800 | 4.1 | 分布式对象存储 | ✅ | 60 | 81840
4.1 | 分布式对象存储 | 云底座高性能存储系统，支持大容量非结构化数据 | MinIO已实现 | ✅ | 81840 | 4.5 | 多模态数据资源 | 🔄 | 120 | 163680
4.2 | 数据集成工具 | 整合不同数据源，二维表同步（离线+流式） | 未实现 | ❌ | 218240 | 5.1 | 概览 | 🔄 | 100 | 136400
4.3 | 公共数据归集 | 汇聚公共数据资源 | 未实现 | ❌ | 136400 | 5.3 | 数据集管理 | ✅ | 60 | 81840
4.4 | 行业数据归集 | 整合行业数据集 | 未实现 | ❌ | 163680 | 5.4 | 多模态混合检索 | 🔄 | 120 | 163680
4.5 | 多模态数据资源 | 归集公共、行业、其他数据，为模型训练提供要素 | 内部数据具备，外部缺 | 🔄 | 163680 | 5.5 | 权限管理 | 🔄 | 120 | 163680
5.1 | 概览 | 系统运行与资源使用信息可视化 | Ray Dashboard部分具备 | 🔄 | 136400 | 5.7 | 数据处理 | 🔄 | 120 | 163680
5.2 | 统一数据目录 | Catalog管理数据资源，权限隔离 | 未实现 | ❌ | 218240 | 5.8 | 算子管理 | 🔄 | 140 | 190960
5.3 | 数据集管理 | 列表、筛选、创建、血缘、预览 | 已有 | ✅ | 81840 | 6.1 | 计算引擎 | 🔄 | 120 | 163680
5.4 | 多模态混合检索 | 向量+全文融合 | 向量已具备，全文检索可用 ES/Lance 实现 | 🔄 | 163680 | 6.2 | 计算加速引擎 | ✅ | 100 | 136400
5.5 | 权限管理 | 对数据资源项进行权限控制 | 部分具备 | 🔄 | 163680 | 7.1 | 高效存储 | 🔄 | 140 | 190960
5.6 | 智能存储 | 存储分析、冷热分层、TTL | 未实现 | ❌ | 245520 | 8 | 高效运维 | 🔄 | 120 | 163680
5.7 | 数据处理 | 创建任务与可视化workflow | 已有处理链路，在线可视化算子编排 | 🔄 | 163680
5.8 | 算子管理 | 注册与使用自定义算子，100+内置算子 | 部分具备 | 🔄 | 190960 |  | 2.1 大数据研发平台（全链路一站式） | ❌ | 300 | 409200
5.9 | 模型部署 | 镜像部署、模型文件+Processor部署 | 未实现 | ❌ | 245520 |  | 4.2 数据集成工具（离线+流式） | ❌ | 160 | 218240
6.1 | 计算引擎 | 多模态高性能引擎，支持调用豆包大模型 | Ray已具备多模态处理；豆包调用未实现 | 🔄 | 163680 |  | 4.3 公共数据归集 | ❌ | 100 | 136400
6.2 | 计算加速引擎 | 向量化执行引擎提升性能 | Milvus引擎、ES检索等 | ✅ | 136400 |  | 4.4 行业数据归集 | ❌ | 120 | 163680
7.1 | 高效存储 | 缓存加速、POSIX、分层存储 | MinIO基础存储，三级分层，缺POSIX | 🔄 | 190960 |  | 5.2 统一数据目录（Catalog） | ❌ | 160 | 218240
7.2 | 存储加速引擎 | 对象存储缓存加速 | 未实现 | ❌ | 218240 |  | 5.6 智能存储（分层/TTL） | ❌ | 180 | 245520
8 | 高效运维 | 集群监控、告警、日志、作业监控 | Ray作业监控部分具备 | 🔄 | 163680 |  | 5.9 模型部署（镜像/Processor） | ❌ | 180 | 245520
[7 empty] | 7.2 存储加速引擎（读写缓存） | ❌ | 160 | 218240
[7 empty] | 3.2 全文检索 Lance 轻量混检（在 ES 方案基础上） | 🔄 | 60 | 81840
单人月：30,000 元
月工时：22 天
人天单价：≈ 1,364 元/天
合计人天：4,016
合计报价：5,476,224 元
含 5% 预备金：5,750,035 元（约 575 万元）

## 工作表2
分类 | 技术栈 | 阈值范围 | 单位 | 输入范围 | 处理前 | 处理后
WORD转TXT | LibreOffice、python-docx | Word转TXT格式保留文字、表格同时去除文件水印、页眉、页脚、页码 | Word转TXT格式保留文字、表格同时去除文件水印、页眉、页脚、页码 | Word转TXT格式保留文字、表格同时去除文件水印、页眉、页脚、页码 | docx、doc | txt
PDF转TXT | PyMuPDF、Mineru | PDF转TXT格式（保留文字、表格同时去除文件水印、页眉、页脚、页码，支持文本型PDF、扫描型PDF文件） | PDF转TXT格式（保留文字、表格同时去除文件水印、页眉、页脚、页码，支持文本型PDF、扫描型PDF文件） | PDF转TXT格式（保留文字、表格同时去除文件水印、页眉、页脚、页码，支持文本型PDF、扫描型PDF文件） | pdf | txt
PPT转TXT | LibreOffice、python-pptx | PPT转TXT格式保留文字、表格同时去除文件水印 | PPT转TXT格式保留文字、表格同时去除文件水印 | PPT转TXT格式保留文字、表格同时去除文件水印 | pptx、ppt | txt
序号 | 功能点名称 | 功能点描述 | 功能点类型 | 操作类型 | 复杂度 | 归属系统
1.1 | 文件格式识别与校验 | 接收 Word/PDF/PPT 文件流并校验物理格式，过滤受损及加密文件。 | ST31. 文件接口 | 新增 | 低 | 数据中台
1.2 | 页面元素预处理（剥离冗余） | 调用技术栈定位并移除水印、页眉、页脚、页码等非业务冗余元素。 | ST54. 数据采集 | 新增 | 中 | 数据中台
1.3 | 核心内容提取（文字与表格） | 提取正文及表格文字；支持文本型及扫描型 PDF 的 OCR 解析。 | ST31. 文件接口 | 新增 | 高 | 数据中台
1.4 | 文本标准化转换 | 清洗冗余格式标签与空格，统一采用 UTF-8 编码封装为 TXT 结构。 | ST55. 数据加工 | 新增 | 低 | 数据中台
1.5 | 结果输出与反馈 | 将生成的 TXT 存储至指定目录，并向系统反馈处理成功/失败状态。 | ST31. 文件接口 | 新增 | 低 | 数据中台
2 | WORD信息提取转Excel算子 | （二期） 提取目标、举措、进展等核心字段，实现数据结构化。 | ST55. 数据加工 | 新增 | 高 | 数据中台
3 | EXCEL信息补齐算子 | （二期） 依托 AI 上下文能力对台账缺失的核心业务字段进行补齐。 | ST59. 大模型 | 新增 | 高 | 数据中台