## 1-执行阶段表
第一阶段：底座重构与存算验证（2026 Q1 - 关键期） 战略目标：完成 SeaweedFS 替换 MinIO，确立“代码定义数据”的 Lance 格式标准，实现 AI 训练数据的零拷贝读取。
需求点 | 功能项 | 功能小项 | 关键里程碑 | 负责人 | 状态 | 交付时间 | 交付物类型 | 交付物名称
存储底座升级 | SeaweedFS 集群构建 | 1. Filer 元数据服务高可用部署 2. S3 协议兼容性全量测试 (Spike) 3. weed mount 挂载性能调优 | 完成 4 节点集群部署，小文件写入吞吐超 MinIO 50% | 边玉龙 (存储) | 进行中 | 2026-02-15 | 技术落地方案 | 《SeaweedFS 高性能对象存储集群部署与压测报告》
海量小文件优化 | IO 性能调优 | 1. 针对 KB 级图片/音频的 Volume 合并策略 2. 多级缓存（LevelDB+内存）策略配置 | 实现亿级小文件毫秒级随机读取 | 待定 (存储) | 待开始 | 2026-03-10 | 技术落地方案 | 《一种基于元数据分离的海量小文件存储与快速检索方法》
AI原生格式适配 | Lance 格式工程化 | 1. 非结构化数据（图片/PDF）转 Lance 转换器 2. 向量索引 (IVF-PQ) 自动化构建脚本 | 完成百万级图片数据的 Lance 格式化存储 | 张浩楠 (AI算力) | 进行中 | 2026-03-30 | 软著（根据研究尝试申请） | 《多模态数据 Lance 格式转换与向量化管理系统 V1.0》
存算分离架构 | Ray 零拷贝读取 | 1. Ray Cluster 挂载 SeaweedFS 卷 2. Python 客户端 Zero-Copy 读取验证 | 验证 Ray 训练任务无本地磁盘 IO 开销 | 张浩楠 (架构) | 进行中 | 2026-03-31 | 技术落地方案 | 《基于 Ray 与 SeaweedFS 的存算分离零拷贝数据读取架构设计文档》
第二阶段：计算引擎与服务封装（2026 Q2 - 核心研发期） 战略目标：通过 MCP 协议打通 LLM 与数据湖，实现 Text-to-ETL，构建“会说话”的数据平台。
需求点 | 功能项 | 功能小项 | 关键里程碑 | 负责人 |  | 交付时间 | 交付物类型 | 交付物名称
自动化流水线 | Ray + Daft ETL | 1. 异构资源（CPU/GPU）细粒度调度逻辑 2. 自动化向量化 Ray Job 封装 | 上线“图片上传 -> 自动向量化”全链路流水线 | 张浩楠 (AI算力) | 待开始 | 2026-06-30 | 软著（根据研究尝试申请） | 《基于 Ray 的异构算力调度与自动化 ETL 处理系统 V1.0》
智能交互接口 | MCP Server 中间件 | 1. SQL Tool: 自然语言转 Doris SQL 执行器 2. Vector Tool: 语义描述转 Lance 向量检索器 | Dify/Claude 可直接调用数据湖查询数据 | 白玉锴 后端开发 (新增) | 待开始 | xxx | 技术落地方案 | 《一种基于模型上下文协议（MCP）的多模态数据湖混合检索方法》
交互式查询服务 | Doris 联邦查询 | 1. Doris 直接读取 SeaweedFS 外表 2. 向量检索性能对比（Doris vs Lance） | 确定移除 Milvus，实现 Doris 统一查询 | 林松民 (Doris) | 待开始 | 2026-03-30 | 技术落地方案 | 《湖仓一体化：Doris 联邦查询与向量检索融合架构白皮书》
数据智能代理 | AI Data Agent | 1. 集成 Dify 的 Chat-to-Data 智能体 2. 业务元数据语义理解模块 | 发布内部可用的“AI 数据分析助手” | 后端开发 (新增) | 待开始 | xxx | 产品 | “Data Copilot 智能数据助手” (内部工具版)
第三阶段：统一治理与产品化落地（2026 Q3- 验收与推广） 战略目标：对标阿里云/字节跳动，推出可视化的“数据湖控制台”，实现元数据统一治理与资产透视。
需求点 | 功能项 | 功能小项 | 关键里程碑 | 负责人 |  | 交付时间 | 交付物类型 | 交付物名称
元数据统一治理 | Gravitino 集成 | 1. 统一 Catalog (Hive/Doris/Iceberg) 接入 2. Fileset (非结构化文件集) 逻辑映射 | 实现跨组件的血缘追踪与权限控制（权限控制） | 边玉龙 (架构) | 待开始 | 2026-06-30 | 软著 | 《基于 Gravitino 的企业级多源异构元数据统一管理平台 V1.0》
可视化管理 | 数据湖控制台 (Console) | 1. 资产浏览器: 多模态数据（图/文/表）在线预览 2. AI 工作台: Ray 任务提交与监控 UI | 平台上线，替代命令行操作 | 后端开发 (新增) | 待开始 | xxx | 产品 | “多模态数据湖统一管理平台 (Data Lake Console)”
规模化迁移 | HDFS 退役（迁移验证） | 1. 存量冷数据迁移至 SeaweedFS 2. 旧 MinIO 集群资源回收 | HDFS/MinIO 下线，成本降低 | 运维组 | 待开始 | 2026-07-31 | 技术落地方案 | 《异构存储集群数据平滑迁移与资源整合总结报告》
可信数据空间 | 可信数据空间集成 | 1.可信数据空间非结构化数据元数据管理 2.动态 PII 脱敏 (基于 Gravitino Tag) | 数据湖管理能力集成 | 后端开发 | 待开始 | 2026-08-31 | 技术落地方案

## 2-环境部署信息
序号 | 服务 | 部署IP | 所属机房 | web等地址信息 | 账号密码 | 备注
1 | Gravitino | 192.168.11.17 |  | http://192.168.11.17:8090/ui/metalakes
2 | doris-manager | 192.168.10.7 |  | http://192.168.10.7:8004 | doris_manager/6KSJ5y#mJhMF
3 | doris | 192.168.10.10 |  | http://192.168.10.10:8030 | root/6KSJ5y#mJhMF | mysql -uroot -p6KSJ5y#mJhMF -h192.168.11.10 -P9030
4 | dify | 192.168.10.7 |  | http://192.168.10.7:8090/ | baiyukai@bonc.com.cn/bonc.123
5 | seaweedfs | 192.168.20.2 192.168.20.4 192.168.20.20 |  | master 192.168.20.2:9333 192.168.20.4:9333 192.168.20.60:9333 volume 192.168.20.2:8081 192.168.20.4:8081 192.168.20.60:8081 filer 192.168.20.2:8082 192.168.20.4:8082 192.168.20.60:8082 s3 192.168.20.2:8333 192.168.20.4:8333 192.168.20.60:8333 | s3协议需要输入key信息 "accessKey": "mykey", "secretKey": "mysecret"
6 | ray | 192.168.20.2 192.168.20.4 192.168.20.60 |  | http://192.168.20.2:8265/ | 无